## Sheet1
STT | Tuần | Hạng mục / Chức năng | Người phụ trách | Mô tả công việc chi tiết | Deadline | Trạng thái (Status) | Ghi chú / Link PR
1 | Tuần 1 | Architecture & Protocol | Nguyễn Hoàng Phúc | Xây dựng file protocol.py (Mã hóa/giải mã JSON: build_request, parse_response) | 16/08/2026 | DONE | Main branch
2 | Tuần 1 | Logging Module | Trần Đức Long | Tạo logger.py ghi log ra file server.log & Terminal; cấu hình format timestamp | 16/08/2026 | DONE | PR #1
3 | Tuần 1 | Server Connection | Trần Ngọc Đăng Khoa | Tạo server.py cơ bản lắng nghe Port 5000, nhận/gửi stream dữ liệu | 16/08/2026 | DONE | feature/server-connection
4 | Tuần 1 | Command Executor (Mock) | Nguyễn Minh Hưng | Tạo executor.py khung hàm mẫu trả về kết quả giả định cho Server | 16/08/2026 | DONE
5 | Tuần 1 | Error Handling Base | Võ Văn Tùng | Bắt lỗi try...except cơ bản khi Socket khởi tạo hoặc ngắt kết nối | 16/08/2026 | DONE
6 | Tuần 1 | Client GUI Base | Trần Minh Đức | Tạo giao diện Tkinter cơ bản có ô nhập IP/Port và nút Connect | 16/08/2026 | DONE
7 | Tuần 2 | Protocol Extension 1 | Nguyễn Hoàng Phúc | Định nghĩa JSON Schema cho ACTION_EXECUTE và ACTION_LIST_DIR | 22/08/2026 | DONE
8 | Tuần 2 | CMD Execution Core | Nguyễn Minh Hưng | Viết hàm chạy lệnh Terminal/CMD thật bằng subprocess.check_output() | 22/08/2026 | DONE
9 | Tuần 2 | Integration Server-CMD | Trần Ngọc Đăng Khoa | Ghép executor.py và protocol.py vào server.py để xử lý lệnh từ Client | 22/08/2026 | DONE | feature/server-connection
10 | Tuần 2 | Command Error Handling | Võ Văn Tùng | Bắt lỗi khi Client gửi câu lệnh sai/lệnh không tồn tại (xử lý exception) | 22/08/2026 | DONE
11 | Tuần 2 | GUI Terminal Tab | Trần Minh Đức | Thêm Tab Chạy lệnh trên GUI (ô nhập lệnh + ô hiển thị màn hình đen) | 22/08/2026 | DONE
12 | Tuần 2 | Test Unit Execution | Trần Đức Long | Viết test_executor.py giả lập gửi 10 lệnh CMD để kiểm tra tính đúng đắn | 22/08/2026 | DONE
13 | Tuần 3 | File & Process Features | Nguyễn Minh Hưng | Mở rộng executor.py: Đọc danh sách file, Kill process (psutil/taskkill) | 29/8/2026 | DONE
14 | Tuần 3 | Multi-threading Server | Trần Ngọc Đăng Khoa | Nâng cấp server.py dùng threading để phục vụ nhiều Client cùng lúc | 29/8/2026 | DONE | feature/multi-threading-server
15 | Tuần 3 | Socket Timeout Control | Võ Văn Tùng | Cấu hình socket.settimeout() bắt lỗi ngắt mạng đột ngột/chống treo Server | 29/8/2026 | DONE
16 | Tuần 3 | GUI File & Task Manager | Trần Minh Đức | Thêm Tab File Browser & Tab Task Manager (Nút End Task) | 29/8/2026 | DONE
17 | Tuần 3 | Error Code Standard | Nguyễn Hoàng Phúc | Chuẩn hóa bảng mã lỗi gửi về Client (ERR_01: TIMEOUT, ERR_02: NOT_FOUND) | 29/8/2026 | DONE
18 | Tuần 3 | Integration & Timeout Test | Trần Đức Long | Viết kịch bản cố tình ngắt mạng Client để test hàm Timeout của Tùng và kiểm tra Log | 29/8/2026 | DONE
19 | Tuần 4 | GUI Server & integrate logger | Trần Ngọc Đăng Khoa | Xây dựng GUI cấp quyền kết nối Client và tích hợp Logger vào Server để ghi nhận kết nối, thực thi lệnh và lỗi | 2026-05-09 | DONE | feature/server-gui
20 | Tuần 4 | Automated Stress Test Suite | Trần Đức Long | Viết test_suite.py giả lập 5-10 Client gửi lệnh cùng lúc để Stress Test hệ thống | 2026-05-09 | DONE
21 | Tuần 4 | Bug Fixing & Patching | Khoa & Tùng & Hưng | Sửa toàn bộ các lỗi phát hiện được trong file Báo cáo Stress Test của Long | 2026-05-09 | DONE
22 | Tuần 4 | GUI UX Optimization | Trần Minh Đức | Thêm popup thông báo lỗi, xử lý đơ GUI bằng threading ở Client | 2026-05-09 | DONE
23 | Tuần 4 | Codebase Review & Release | Nguyễn Hoàng Phúc | Rà soát Clean Code, đóng gói bản Release Candidate v1.0-RC | 2026-05-09 | DONE
24 | Tuần 5 | Báo cáo Word / PDF | Nguyễn Hoàng Phúc | Viết báo cáo tổng kết kiến trúc, giao thức và tổng hợp tài liệu dự án | 2026-12-09 | DONE
25 | Tuần 5 | Bằng chứng Kiểm thử (Logs) | Trần Đức Long | Trích xuất hình ảnh file server.log và bảng thống kê Test Cases đưa vào báo cáo | 2026-12-09 | DONE
26 | Tuần 5 | Video Demo Dự án | Đức & Hưng | Quay video kịch bản sử dụng thực tế (Gửi lệnh, Duyệt file, Xem log) | 2026-12-09 | DONE
IN PROGRESS
NOT STARTED
DONE